TARGET PROGRAM PENGEMBANGAN

| Periode | Fokus Program Pengembangan | Jadwal dan Target | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun ke-1 | Pengadaan Server Baru dengan spesifikasi dan performa yang memadai. | April - Mei 2025 ?? | 450.000.000 |
|  | Menyusun Manajemen dan Mitigasi Downtime System | April - Mei 2025 ?? |  |
|  | Penetapan Master Plan SI/ TI sebagai pedoman Rumah sakit dalam melakukan pengembangan SI/ TI. | April 2025 |  |
|  | Sosialisasi rencana pengembangan SI/ TI di lingkup Pimpinan, Manajemen dan Pelaksana di RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo. | April 2025 |  |
|  | Identifikasi fungsional aplikasi di masing-masing unit, Kemudian lakukan penyesuaian dengan Alur Kerja dan Prosedur Pelayanan, serta optimalisasi fungsi SIMRS. | April 2025 |  |
|  | Pengembangan Digital Klaim | April - Juni 2025 | 15.000.000 |
|  | Restrukturisasi Unit / Tim Pengembangan SIMRS | Mei 2025 |  |
|  | Standarisasi Format Pelaporan dan Pengembangan/ customize modul Pelaporan di SIMRS-GOS. | Juni 2025 |  |
|  | Pengembangan Dashboard Informasi Eksekutif dan SI-Pelaporan | Juli-Agustus 2025 | 10.000.000 |
|  | Pengembangan Modul EMR untuk DPJP (User Friendly) | September - Desember 2025 | 20.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Keuangan (Kondisional) | Oktober – Desember 2025 |  |
|  | Pengembangan Dashboar Inventarisasi Alat/ Aset | Desember 2025 | Di hapus, Masuk : Pengembangan Dashboard Informasi Eksekutif dan SI-Pelaporan |
|  | Capaian Use Case Pelaporan SATU SEHAT 100% | April – Juli 2025 |  |
|  | Capaian Penggunaan MJKN 25% | April - Desember 2025 |  |
|  | Pelatihan Pengembangan SIMRS-GOS (Kondisional) | April - Desember 2025 |  |
|  | Mengoptimalkan koordinasi dan pendampingan (IT Support) kepada pengguna dalam penggunaan modul SIMRS. | April - Desember 2025 |  |
|  | Workshop pemanfaatan TIK dan optimalisasi prosedur kerja dalam pelayanan di Rumah Sakit (Kondisional) | September - Desember 2025 |  |
|  | Evaluasi Kinerja | Desember 2025 |  |
| Tahun ke-2 | Optimalisasi jaringan pengguna SIMRS (Pemisahan jalur koneksi internet unit dan umum) | Januari – Maret 2026 | 20.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Kepegawaian | Februari 2026 | 3.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Farmasi | Maret – April 2026 | 6.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Mutu dan Akreditasi | Mei 2026 | 3.000.000 |
|  | Pengembangan Website/ Portal Informasi Layanan Rumah Sakit | Juni 2026 | 3.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Keuangan (Kondisional) | Juli – Agustus 2026 |  |
|  | Pengembangan EMR yang Lebih Komprehensif (Kondisional) | Juni – Agustus 2026 | 9.000.000 |
|  | Mengoptimalkan koordinasi dan pendampingan (IT Support) kepada pengguna dalam penggunaan modul SIMRS. | Januari - Desember 2026 |  |
|  | Monitoring dan Peningkatan Capaian Pelaporan di SATU SEHAT | Januari - Desember 2026 |  |
|  | Peningkatan Capaian Penggunaan MJKN 35% (Kondisional) | Januari - Desember 2026 |  |
|  | Evaluasi Kinerja | Desember 2026 |  |
| Tahun ke-3 | Pengembangan Sistem Aset dan Pengadaan Berbasis Pada Penurunan Nilai Barang | Januari – Maret 2027 | 9.000.000 |
|  | Pengembangan SI-Pelaporan Patient Safety | April 2027 | 3.000.000 |
|  | Pengembangan Kluster IP Adress | Mei 2027 | Dihapus, sudah masuk tahun ke-2 |
|  | Pengembangan Radiology Result Test Entry/ PACS | Mei 2027 | 3.000.000 |
|  | Pengembangan EMR yang Lebih Komprehensif (Kondisional) | Juni – September 2027 | 12.000.000 |
|  | Pengembangan SIMRSMU untuk SI-Manajemen dan Eksekutif | Agustus – September 2027 | 6.000.000 |
|  | Mengoptimalkan koordinas dan pendampingan (IT Support) kepada pengguna dalam penggunaan modul SIMRS. | Januari - Desember 2027 |  |
|  | Monitoring dan Peningkatan Capaian Pelaporan di SATU SEHAT | Januari - Desember 2027 |  |
|  | Peningkatan Capaian Penggunaan MJKN 45% (Kondisional) | Januari - Desember 2027 |  |
|  | Evaluasi Kinerja | Desember 2027 |  |